## Sheet1
Start Date | Expected End Date | End Date
18.03.2022 | - | - | Milestone 1: Inception
18.03.2022 | - | in progress | Get familiar with Node-Red
18.03.2022 | 12.04.2022 | 08.04.2022 | Acquire a sensor for testing
18.03.2022 | 12.04.2022 | 08.04.2022 | Connect IoT2040 to the internet
08.04.2022 | 12.04.2022 | 10.04.2022 | Install Node-RED packages on the IoT2040
12.04.2022 | - | - | Milestone 2: Ellaboration
12.04.2022 | 17.04.2022 | in progress | Acquire data from the testing sensor
12.04.2022 | 17.04.2022 | in progress | Create database on SD card
17.04.2022 | 15.05.2022 |  | Expand to other sensor types
17.04.2022 | 15.05.2022 |  | Sensor configuration interface
17.04.2022 | 15.05.2022 |  | Graphs for data processing
17.04.2022 | 15.05.2022 |  | Programming of problem detection algorithms (alarms)
06.05.2022 | - | - | Milestone 3: Construction 1
27.05.2022 | - | - | Milestone 4: Construction 2
17.06.2022 | - | - | Milestone 5: Transition